1 priedas

- TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA

- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTANO MONČIO NAMŲ - MUZIEJAUS

- 2021         M.  VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | 2 muziejaus meno tarybos posėdžiai: Tarybos darbo reglamente nustatyti klausimai | 2 muziejaus meno tarybos posėdžiai: 2021-02-19: - Dėl įstaigos meno projektų gairių; - Dėl muziejaus planuojamų renginių 2020-2021 m.. aptarimo. 2021 -05-05: 1. Dėl A. Mončio 100-čio programos veiklų plano dealizavimo. 2. Dėl muziejaus darbo organizavimo, lankytojų saugaus aptarnavimo reikalavimų pandemijos metu aptarimo. | L.B. Turauskaitė, Muziejaus meno taryba |  |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Peržiūrėti ir koreguoti vidaus darbo tvarką reguliuojančius dokumentus, atsižvelgiant į tesės aktų pakeitimus; | 1. 2021 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1 "Dėl sąskaitų plano ir etatų sąrašo tvirtinimo; 2. 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 6 Dėl darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijos epidemiologinės situacijos (COVID-19) metu"; 3. 2021 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 8 "Dėl muziejaus lankymo"; 4. 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 13 "Dė; Gyčio Skudžinsko pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo " (vadovaujantis LR darbo kodekso 139 str. 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 "Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo" 1 punktu, 116.17 papunkčiu, 124 punktu, įgyvendindamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-33 "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto paskirstymo 6 priedą, atsižvelgdama į 2021-01-19 LR Kultūros ministerijos rekomendacijas"; 5. 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 17 "Dėl dokumentų valdymo tvarkos aprašo naujos redakcijos"; 6. 2021 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 18 "Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo VšĮ Antano Mončio namuose-muziejuje (vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A1-1039 "Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo Palangos miesto savivaldybėje); 7. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 22 "Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronavirusi onfekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų" (vykdant Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Staskonienės 2021-12-27 įsakymą Nr. PD28 "Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimo reikalavimų, įpareigoju visus darbuotojus susipažinti pasirašytinai ir vykdyti žemiau nurodytus reikalavimus"; 8. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 23 "Dėl metinės inventorizacijos ir komisijos"; 9. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 24 "Dėl dokumentų valdymo tvarkos aprašo naujos redakcijos"; 10. 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 25 "Dėl Vidaus kontrolės politikos tvirtinimo" (vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 1K-195 "Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje" keliamais reikalavimais dėl vidaus kontrolės politikos"; 11. 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 26 "Dėl Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo"; 12. 2021 m gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 27 "Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių"; 13. 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 28 "Dėl darbo apmokėjimo sistemos". | L.B. Turauskaiitė |  |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas (kokios, kada pasirašytos, trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) | 1-2 | 1. 2021 m. liepos 1 d. sutartis su UAB "Meno rinkos agentūra". Sutarties dalykas: . Sutarties dalykas yra Meno rinkos agentūros renginys – meno kūrinių aukcionas ir aukciono ekspozicija Antano Mončio namų – muziejaus parodinėse erdvėse I. Aukciono ekspozicijos laikas – 2021 m. rugpjūčio 3-8 d. nuo 11 iki 17 val. Aukciono laikas – rugpjūčio 7 d., 19-21 val. Aukciono ekspozicijos įrengimo laikas – rugpjūčio 3-4 d. Aukciono kūrinių išgabenimo ir patalpų atlaisvinimo laikas – rugpjūčio 8 d. II. Aukciono ekspozicijos ir Aukciono vieta – Antano Mončio namų-muziejaus I-o aukšto parodinės erdvės.; 2. Palangos miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų sutartis 2021-03-08 Nr. 66-K. Sutarties dalykas: Šios sutarties dalykas yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų darbo užmkesčiui padidinti, pervedimas VšĮ Antano Mončio namams-muziejui ir lėšų panaudojimas pagal paskirtį. Sutarties dalyko įgyvendinimo termino pabaiga - 2121 m. gruodžio 31 d.; 3. 2021 m. vasario 26 d. Sutartis dėl biudžeto lėšų naudojimo. Sutarties dalykas: Palangos mieso savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T2-17, Kultūros programos (Nr. 08) priemonių 1.4.3.4.1. "A. Mončio kūrybos populiarinimas" ir 1.4.3.4.2. "A. Mončio gimimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimas" įgyvendinimas. Sutarties įgyvendinimo terminas iki 2021 m. gruodžio 23 d.; 4. 2021 m. rugsėjo 27 d. Kūrinio dovanojimo sutartis. Sutarties dalykas: 1.. Sutarties dalykas. Šia sutartimi dovanojamas meno kūrinys: 1.1. dovanojamas kūrinys yra paveikslas “Liepsnelės” , kūrinio požymiai: tapyba ant drobės, aliejus, poligraf. dažai, 180 x 135 cm , sukūrimo metai 2020. Dovanojamo kūrinio vertė yra 1500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai eurų); 1.2. Dovanos perdavimas. Dovana perduodama šia tvarka: priėmimo-perdavimo aktas. 5. Sutartis Nr. 21/09-17. Sutarties dalykas: 1. Vykdytojas įsipareigoja (UAB "IT turto rinka") Užsakovui (VšĮ Antano Mončio namams-muziejui) atlikti Svetainės (toliau Produkto) www.antanasmoncys.com sukūrimo paslaugas; 1.1. Visi reikalavimai šiam dokumentui yra pateikti Sutarties Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis; 1.1.2. Suteikiamos paslaugos apima: konsultacijas, dizaino sukūrimą, programavimo darbus ir kitus darbus ar paslaugas, aprašytus Sutarties priede Nr. 1; 6. 2021 m. liepos 30 d. sutartis nr. 21/6956 " Kasos aparatų aptarnavimo sutartis"; 7.VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus ir UAB "IT turto rinkos" 2021 m. gruodžio 16 d. sutartis Nr. 21/12-16. Sutarties dalykas: atlikti į svetainę integruotos į www.antanasmoncys.com internetinės parduotuvės (toliau Produkto) sukūrimo paslaugas. 8. Antano Mončio (1921-1993) kūrinių perdavimo laikinam saugojimui 2021 m. lapkričio 11 d. sutartis Nr. 1. Sutartimi Muziejus įsipareigoja neatlygintinai perduoti A. Mončio paramos fondui laikinai saugoti ir eksponuoti Antano Mončio kūrinius nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki 2022 m. kovo 27 d. parodoje "Veidai ir dvasios". 2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio darbotvarkę sudarė klausimai: - 1. Dėl 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo - ataskaita patvirtinta. - Dėl įstaigos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo - ataskaita patvirtinta. - Dėl 2021 metų veiklos plano tvirtinimo - veiklos planas patvirtintas. - Dėl įstaigos 2021-2023 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo- strateginis planas patvirtintas | L.B. Turauskaitė |  |
| 4. Projektinė veikla (projekto pavadinimas, kokiems fondams teiktos paraiškos, koks gautas finansavimas) | Ne mažiau 1 paraiškos Lietuvos kultūros tarybai | 1. Projektas "WSPAK -įtampos ir garsai" Lietuvos kultūros tarybai - finansavimas skirtas - 5950,00 Eur; (2020 m. rugpjūčio 20 d. susitarimas dėl 2020 m. vasario 4 d. sutarties Nr. S/KLP-5(6.229)/2020 pakeitimo). Sutarties dalykas: 1. Projekto "WSPAK - įtampos ir garsai" vykdymo dalinis finansavimas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 1.2. Projekto įgyvendinimao laikotarpis yra skaidomas į šiuos etapus: 1.2.2. Antras etapas: nuo 2021-01-01 iki 2021-08-15; 2. 2021 m. vasario 23 d. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis Nr. S(PTU2-6(6.95)I 2021. Sutarties dalykas: projekto "Sveikinimai ir pasisveikinimai Antano Mončio 100-čiui" vykdymo dalinis finansavimas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021 m. gruodžio 20 d. | L.B. Turauskaitė |  |
| 5. Kiti darbai | Kreiptis į muziejaus dalininką - A. Mončio paramos fondą dėl finansinio prisidėjimo | Antano Mončio namai-muziejus susirašinėjimuose su Muziejaus dalininku - A. Mončio paramos fondu kreipėsi dėl e-gido įgyvendinimo muziejuje, taipogi 2021 m. lapkričio 29 d. kreipėsi dėl A. Mončio paramos fondo prisidėjimo: "Būtų svarbu, reikalinga ir kilnu, jeigu 2022 m. Fondo valdyba imtųsi iniciatyvos ir įgyvendintų Mončio nuolatinės ekspozicijos pritaikymą neįgaliesiems. ( akliesiems ir silpnaregiams) ir keltuvo įrengimas neįgaliesiems. ". E-gidą įgyvendinti A. Mončio paramos fondas atsisakė, o į ekspozicijos pritaikymą neįgaliesiems (akliesiems ir silpnaregiams) bei keltuvo įrengimą A. Mončio muziejui - muziejaus dalininkas atsakymo nepateikė. | L.B. Turauskaitė |  |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | 1 posėdis. Komisijos darbo reglamente nustatyti klausimai | 2021-04-18 (nuotolinis) 1. Dėl eksponatų saugojimo sąlygų – pritarta, kad esamomis sąlygomis eksponatų saugojimas neatitinka eksponatų saugojimui taikomų reikalavimų; 2. Dėl eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimo - pritarta, kad patalpoms reikalingas remontas, įrengiant archyvo ir kūrinių saugyklą. | Rinkinių komisija, L.B. Turauskaitė |  |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Pagal finansines galimybes ir poreikį | 1 dovanojimo pagrindu | Rinkinių komisija, Muziejaus meno taryba |  |
| 1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, dalyviai) | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. Kiti darbai |  |  |  |  |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | Pagal poreikį ir galimybes | 1 |  |  |
| 2.2. Inventorinimas (suinventorintų pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų skaičius) | Pagal poreikį ir galimybes - pagrindinio fondo | 0 |  |  |
| 2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) | 0 | 0 |  |  |
| 2.5. Kiti darbai | 0 | 0 |  |  |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos eksponatų grupės, juose esančių eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) | Metinė inventorizacija, pagrindinis fondas, savivaldybės nuosavybės teise esantys eksponatai | Metinė inventorizacija, pagrindinis fondas, savivaldybės nuosavybės teise esantys eksponatai - 58 vnt. | Rinkinių komisija, L.B. Turauskaitė |  |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti konservuotų / restauruotų eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų skaičių), | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | Restauravimo tarybos muziejuje nėra | Restauravimo komisijos nėra |  |  |
| 3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, salių kiekį, atliktus pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1 patikrinimas (1 salė), saugyklos muziejuje nėra įrengtos | 1 patikrinimas ( 1 nuolatinės ekspozicijos erdvė (200 kv.m); saugykla neįrengta, dalis eksponatų, archyvai laikomi administracijos kabinete | Rinkinių komisija, L.B. Turauskaitė |  |
| 3.5. Kiti darbai |  | Antano Mončio namų-muziejaus dalininko - Palangos miesto savivaldybės pastangų dėka buvo atlikti stogo remonto darbai, pašalintas vandens tekėjimas į vidaus patalpas, kas turi didelės reikšmės ekspozicijoje, kitose patalpose esančių meno, muziejinių vertybių saugumui. |  |  |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |  |
| 1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, tikslines grupes) | Miesto svečiai, moksleiviai, dailės specialybės moksleiviai, studentai, pedagogai, vaikai, šeimos, miestelėnai - visos amžiaus ir socialinės grupės | Miesto svečiai, moksleiviai, dailės specialybės moksleiviai, studentai, pedagogai, vaikai, šeimos, miestelėnai - visos amžiaus ir socialinės grupės, užsienio turistai |  |  |
| 2. Edukacinės programos (nurodyti tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada vyko) | Kolektyvinio koliažo dirbtuvės | Nuolatinės edukacinės programos A. Mončio muziejuje "Inovatyvūs švilpiai" - visoms lankytojų grupėms; "Inovatyvios kaukės" - visoms lankytojų grupėms; "Inovatyvūs papuošalai" - visoms lankytojų grupėms"; "Vasaros akademija pagal Mončį" - visoms lankytojų grupėms; "Piešk muziejuje"; Naujos temos: 1. Kolektyvinio koliažo, skirto A. Mončio gimimo 100-čiui, kūrybinės dirbtuvės; 2. nuotolinės kūrybinės dirbtuvės "WSPAK". 3. "Susitikimai su menininkais ir parodų rengėjais": Žaneta Jasaityte, Kristina Mažeikaite, parodos "Hommage a Serge Lifar"rengėjais. | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių pavadinimus, laiką ir vietą) | Antano Mončio namuose-muziejuje ir Palangos bažnyčioje: 1. A. Mončio sukurtų Kryžiaus Kelių, sukurtų Laon'o bažnyčiai (Prancūzija), fotografijų paroda Palangos Šv. Mergelės ėmimo į dangų bažnyčioje | 1. Parodos . Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano kūnas tavyje. Euforija. Epozodas 1" pristatymas 2021-03-18. Antano Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikotarpis [2021 03 18 – 2021 05 05] 2. Parodos "Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus (1906-1970) fotografijos pristatymas 2021-05-15 Antano Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16, Palanga pristatymas. Parodos laikotarpis 2021-05-15 - 2021-12-31. 3. Parodos "Antanas Liutkus. Palanga 1937-1938) pristatymas 2021-05-15 Antano Mončio namuose-muziejuje, Palanga. Parodos laikas - 2021-05-15 iki 2021-06-06; 4. Parodos "Generacija" pristatymas 2021-06-11 Antano Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikas 2021-06-11 - 2021-07-28; 5. Parodos "Meniniai pasisveikinimai. Antano Mončio kūriniai Anykščiuose" nuotolinis pristatymas" muziejaus facebook paskyroje; 6. Projekto "WSPAK: įtampos ir garsai" performansas 2021-07-06 YouTube, facebook paskyroje. 7. Palangos miesto savivaldybės pastangomis atnaujintų muziejaus prieigų ir suteikto pavadinimo "Antano Mončio skveras" atvėrimo garso performansas 2021-06-08. Antano Mončio skveras, Palanga; 8. Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" pristatymas ir garso performansas. 2021-06-08, Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Parodos laikas 2021-06-08 iki 2021-09-15; 9. Garso performansas Grūšlaukės kapinaitėse, 2021 m. birželio 8 d., Kretingos raj., Darbėnų seniūnija; 11. Garso performansas Mončių kaime (dabar Mančių k.), 2021 m. birželio 8 d., Darbėnų seniūnija, Kretingos raj.; 12. Kristinos Mažeikaitės parodos "SAUDADE" pristatymas, 2021-08-12, Antano Mončio namuose-muziejuje, Palangoje. Parodos laikas 2021-08-12 iki 2021-09-26; 13. Vinilinės plokštelės "Švilpiai", projekto "Mail Art" katalogo pristatymas 2021-12-17, Antano Mončio namuose-muziejuje, Palangoje; 14. Lauros Guokės portretinės šviesos instaliacijos, skirtos A. Mončiui, atidengimas ir pristatymas 2021-12-17, Antano Mončio namuose-muziejuje. | L.B. Turauskaitė, Proektų vadovas/kuratorius |  |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) | Gavus finansavimą - internetinės svetainės palaikymui - informacijos rengimas ir nuolatinis talpinimas, informacijos atnaujinimas, papildymas | 1. Sukurta ir įsigyta internetinė svetainė: dizaino sukūrimas, programavimas www.antanasmoncys.com; 2. Į svetainę integruota internetinė parduotuvė. (darbai tęsiami) | L.B. Turauskaitė |  |
| 5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) | Fondai nepritaikyti lankytojų aptarnavimui (0) | Fondai nepritaikyti interesantų aptarnavimui |  |  |
| 6. Kita veikla | Tęsti lankytojų nuomonės apklausą, kad atlikti nuomonės tyrimą | Buvo tęsiama lankytojų nuomonės apklausa: didžioji lankytojų dalis pageidautų daugiau papldomai teikiamų paslaugų, pageidautų muziejaus parduotuvės, kavinės su skaitykla, kameriniais renginiais, edukacinės erdvės muziejuje. | L.B. Turauskaitė |  |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, trumpas apibūdinimas) | 2 | 1. Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano kūnas tavyje. Euforija. Epozodas 1". Atraktyvus, interaktyvaus pobūdžio kūrinių pateikimas žiūrovui pasiūlo iš pirmo žvilgsnio nerūpestingą žaidimą. Tačiau, kuomet pradedama gilintis į temą, iš po šio žaismingo apvalkalo pradeda ryškėti žymiai gilesni ir jautresni dalykai – ne tokie optimistiški apmąstymai ir naujos, ne visuomet džiuginančios patirtys. Ištisos jų virtinės, kurios traukia į save, verčia jas tyrinėti. Ir tik tada įmanoma pajusti visą realaus gyvenimo spalvų spektrą – nuo naujai patiriamos motinystės laimės ir džiaugsmo iki globėjiško rūpesčio, nerimo ir galiausiai – abejonių. Antano Mončio gimimo 100-ųjų metinių aktualizvimas: 2. Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus (1906-1970) fotografijų paroda. 1960 m. Antanas Liutkus apsigyvena Paryžiuje, kur vėl eina dabar jau neoficialaus Lietuvos ambasados sekretoriaus pareigas. Jis padeda tvarkyti administracinius reikalus Prancūzijoje gyvenantiems lietuviams bei lietuviams pabėgėliams. Tačiau svarbiausia jo užduotis kartu su Jurgio Baltrusaicio– atstovauti Lietuvai Prancūzijos valdžios institucijose ir įvairiose Rytų Europos išeivių organizacijose. Antanas Liutkus visąlaik bendravo su keliomis dešimtimis Paryžiuje gyvenusių lietuvių. Smagiausias laisvalaikio užsiėmimas jam – šeštadieniais žaisti šachmatais Denfert-Rochereau šachmatų klube, Jean-Michel Guenassia įkvėpsiantį parašytį romaną „Nepataisomų optimistų klubas“. Bet maloniausia jam būdavo vakarieniaujant valgyti silkes su bulvėmis kartu su savo senais draugais dailininkais iš Lietuvos: tapytoju Pranu Gailiumi, grafiku Žibuntu Mikšiu ir ypač su bičiuliu skulptoriumi Antanu Mončiu. O tapydavo jis tik tada, kai grįždavo į Viduržemio jūros pakrantę, jį įsivaikinusią. 3. Antanas Liutkus (1906-1970). "Palanga 1937-1938". Palangos atvaizdų, išsaugotų A. Liutkaus archyve, viešinimas Palangos kurorte. 4. Paroda "Generacija" - atskleisti skulptoriaus Antano Mončio (1921-1993) vaikų: Sabinos, Andreas ir Jean-Chritophe sąsajas su menu, jų talentus ar pomėgius, susijusius su menu. 5. Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje - viešinti A. Mončio kūrybos palikimą, esantį Prancūzijoje, panaudojant Antano Mončio namų-muziejuje sukauptą foto archyvą. | L.B. Turauskaitė, muziejaus meno taryba |  |
| 2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) | Pagal galimybes | Ekspozicija buvo atnaujinta 2020 m., todėl poreikio 2021 m. nebuvo | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | Antano Mončio namuose-muziejuje planuojamos parodos, skirtos skulptoriaus gimimo 100-ųjų metinių aktualizavimui: 1. 2 parodos iš Prancūzijos ir Vokietijos; 2. Kolektyvinis koliažas; 3. Tarptautinė "Mail Art" paroda, skirta Antano Mončio gimimo 100-čiui | Antano Mončio namuose-muziejuje: 1. Paroda . Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano kūnas tavyje. Euforija. Epozodas 1" Antano Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikotarpis [2021 03 18 – 2021 05 05] 2. Paroda "Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus (1906-1970) fotografijos". Antano Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16. Parodos laikotarpis 2021-05-15 - 2021-12-31. 3. Paroda "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-1938). Antano Mončio namuose-muziejuje, Palanga. Parodos laikas - 2021-05-15 iki 2021-06-06; 4. Paroda "Generacija" Antano Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikas 2021-06-11 - 2021-07-28; 5. Kristinos Mažeikaitės parodos "SAUDADE" Antano Mončio namuose-muziejuje, Palangoje. Parodos laikas 2021-08-12 iki 2021-09-26; 6. "Vilniaus aukciono" ekspozicija, parodos laikas 2021m. rugpjūčio 5-7 d. Antano Mončio namuose-muziejuje; 7. Paroda "Hommage a Serge Lifar" - 2021 m. spalio 1 - gruodžio 31 d. 8. Ilgalaikė Lauros Guokės šviesos portretinės instaliacijos ekspozicija. Nuo 2021-gruodžio 17 d., Antano Mončio namuose-muziejuje. | L.B. Turauskaitė, kuratorius |  |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta, laikas) | 1 paroda Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje | 1. Bendradarbiaujant su Anykščių menų inkubatoriumi, surengta paroda "Antanas Mončys (1921-1993). Meniniai pasisveikinimai", pristatymas, performansas Anykščiuose, laikas - 2021-03-04 iki 2021-05-02 2. Bendradarbiaujant su Kretingos muziejumi buvo surengta A. Mončio kūrybos paroda; parodos laikas 2021-05-12 iki 2021-07-30 3. Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" , Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Parodos laikas 2021-06-08 iki 2021-09-15; 4. .Bendradarbiaujant su Grūšlaukės bendruomene, surengta parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Parodos laikas 2021-09-19 - 2021-11-06; 5. Bendradarbiaujant su Kretingos viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialu, surengta A. Mončio parodų plakatų paroda .- Kretingos viešosiso bibliotekos Grūšlaukės filialas, parodos laikas 2021-09-19 - 2021-11-06. | L.B. Turauskaitė, |  |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Pagal galimybes | Muziejaus nuolatinės A. Mončio kūrinių ekspozicijos 3D turas su tekstais lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. 3D turas parengtas ir finansuotas Muziejaus bičiulių Tue ir Astos Freltoft. 3D turas integruotas ir prieinamas muziejaus internetinėje svetainėje www.antanasmoncys.com |  |  |
| 6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų pasiskolinta) | Planuojama skolintis 100 eksponatų, pagal galimybes bus skolinamasi pagal parodų turinį ir apimtis | 915 eksponatų: 1. "Vilniaus aukciono" ekspozicija - 360 vnt. - tapyba, grafika, fotografija, skulptūra ir kt.; 2. Žanetos Jasaitytės paroda - 280 vnt. - objektai, tapyba; 3. Paroda "Generacija" - koliažai, piešiniai, video - 106 vnt.; 4. Krstinos Mažeikaitės paroda "Saudade" - tapyba - 35 vnt.; 5. Paroda "Hommage a Serge Lifar" - 100 vnt. 6. Paroda "Antanas Mončys Prancūzijoje" - fotografijos - 8 vnt.; 7. Paroda "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-1938" - fotografijos 26 vnt. | L.B. Turauskaitė |  |
| 7. Kiti darbai | A. Mončio namų-muziejaus eksponatai, pristatyti kitų organizacijų/institucijų rengtose parodose kituose miestuose | Paroda "Veidai ir dvasios" V. Kasiulio muziejuje, Vilnius - eksponuoti 35 vnt. iš Antano Mončio namų-muziejaus. | L.B. Turauskaitė |  |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis | 1 parodos katalogas; Vinilinės plokštelės parengimas ir leidyba | Parengtas ir išleistas tarptautinio projekto "Mail Art" parodos brošiūra/katalogas.- Antano Mončio namai-muziejus, 2021 (150 egz.) Parengta ir pagaminta vinilinė plokštelė "Švilpiai" (250 vnt.) | L.B. Turauskaitė |  |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba (kokiomis kalbomis) | Gavus finansavimą: - plakatų - 3; | 1. Parodos "Meniniai pasisveikinimai. A. Mončio kūryba Anykščiuose" plakatas; 2. Parodos "Antanas Mončys Prancūzijoje" plakatas; 3. Parorods "Generacija" plakatas; 4. Parodos "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-1938" plakatas; 5. A. Mončio gimimo 100-čiui skirti tentai lauko reklamai. | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) | 10 | 1. Livija Grajauskienė. meniniai pasisveikinimai su skulptoriumi Antanu Mončiu. - www.kulturpolis.lt; 2. Pranešimas žiniasklaidai: Skulptorius Antanas Mončys: minint 100-ąsias gimimo metines. Muziejaus interneto svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-renginiai/i/1425/skulptorius-antanas-moncys-minint-100asias-gimimo-metines/; 3. Naujienų agentūra ELTA: Skulptorius Antanas Mončys: minint 100-ąsias gimimo metines.- ttps://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/skulptorius-antanas-moncys-minint-100-asias-gimimo-metines-210933; 4. Lrytas.lt: Skulptorius Antanas Mončys: labiau pažįstamas užsienyje, dar tik atrandamas Lietuvoje. - https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/02/13/news/skulptorius-antanas-moncys-labiau-pazistamas-uzsienyje-dar-tik-atrandamas-lietuvoje-18276043/ 5. Zmones.lt: 100-osios A. Mončio gimimo metinės: užsienyje vertintas skulptorius dar tik atrandamas Lietuvoje.- https://www.zmones.lt/naujiena/100-osios-a-moncio-gimimo-metines-uzsienyje-vertintas-skulptorius-dar-tik-atrandamas-lietuvoje.44d54262-6df8-11eb-b633-aa00003c90d0 6. Bernardinai.lt: Skulptorius Antanas Mončys: minint 100-ąsias gimimo metines.- https://www.bernardinai.lt/skulptorius-antanas-moncys-minint-100-asias-gimimo-metines/ 7. Nyksciai.lt: Po trijų dešimtmečių išpildyta svajonė: į Anykščius atvyksta modernistas Antanas Mončys (inicijuota publikacija).- http://nyksciai.lt/po-triju-desimtmeciu-ispildyta-svajone-i-anykscius-atvyksta-modernistas-antanas-moncys 8. Anyksta.lt: Ramunė Vaičiulytė. Anykščiuose – Antano Mončio paroda (inicijuota publikacija).- https://www.anyksta.lt/anyksciuose-antano-moncio-kurini-paroda/ 9. Laikraštis „Šilelis“: Po trijų dešimtmečių išpildyta svajonė: į Anykščius atvyksta modernistas Antanas Mončys (inicijuota publikacija) 10. Kauno.diena.lt: Skulptorius A. Mončys: nesuviliotas Eldorado.- https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/skulptorius-moncys-nesuviliotas-eldorado-1014876 11. Pranešimas žiniasklaidai: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano Mončio kūrybos paroda.- Muziejaus interneto svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-renginiai/i/1427/virtualiai-atidaroma-anykscius-lankanti-antano-moncio-kurybos-paroda/ 12. Artnews.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano Mončio kūrybos paroda .- https://artnews.lt/virtualiai-atidaroma-anykscius-lankanti-antano-moncio-kurybos-paroda-62536 13. Alfa.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano Mončio kūrybos paroda .- https://www.alfa.lt/straipsnis/50439912/virtualiai-atidaroma-anykscius-lankanti-a-moncio-kurybos-paroda/ 14. Zurnalascikados.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano Mončio kūrybos paroda.- https://www.zurnalascikados.com/post/virtualiai-atidaroma-anyk%C5%A1%C4%8Dius-lankanti-antano-mon%C4%8Dio-k%C5%ABrybos-paroda 15. Virtualus parodos „Meniniai pasisveikinimai“ atidarymas (tiesioginė transliacija).- Muziejaus paskyra socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/antanasmoncys (pasiekta 6500 žmonių; peržiūrėjo 3100 žmonių) 16. Pajurionaujienos.lt: Livija Grajauskienė. Meniniai pasisveikinimai su skulptoriumi Antanu Mončiu (inicijuota publikacija).- https://www.pajurionaujienos.com/?sid=21281&act=exp 17. LRT Televizija: Antano Mončio gimimo šimtmetis: simboliškai išpildyta menininko svajonė pamatyti Anykščius (inicijuotas reportažas) 18. Lrt.lt: Dovilė Lisauskaitė. Antano Mončio gimimo šimtmetis: simboliškai išpildyta menininko svajonė pamatyti Anykščius (inicijuota publikacija).- https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1366165/antano-moncio-gimimo-simtmetis-simboliskai-ispildyta-menininko-svajone-pamatyti-anykscius 19. Pranešimas žiniasklaidai: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes.- Muziejaus interneto svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-renginiai/i/1433/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-pasakoja-apie-dvi-iskilias-asmenybes/ 20. Lrt.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes.- https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1410573/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes 21. Lrytas.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes.- https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/05/16/news/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes-19389808 22. Bernardinai.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes.- https://www.bernardinai.lt/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes-a-liutku-ir-a-monci/ 23. Svyturiolaikrastis.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo šimtųjų metinių renginiai.- https://www.svyturiolaikrastis.lt/2021/06/05/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-simtuju-metiniu-renginiai/ 24. Pranešimas žiniasklaidai: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio proga – šventinis minėjimas Palangoje.- Muziejaus interneto svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-renginiai/i/1434/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga--sventinis-minejimas-palangoje/ 25. Lrt.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio proga – šventinis minėjimas Palangoje.- https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1426449/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-palangoje 26. Lrytas.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio proga – šventinis minėjimas Palangoje.- https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/06/07/news/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-palangoje-19650381 27. Vz.lt: Palanga mini skulptoriaus A. Mončio šimtmetį.- https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2021/06/07/palanga-mini-skulptoriaus-a-moncio-simtmeti 28. Pajurionaujienos.lt: Palanga minės skulptoriaus Antano Mončio 100-metį.- https://www.pajurionaujienos.com/?m=rbr52 29. LRT radijas: Ryto allegro. Antanui Mončiui – 100: kokį skulptoriaus atminimą esame išsaugoję? (inicijuotas pokalbis).- https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000155237/ryto-allegro-antanui-monciui-100-koki-skulptoriaus-atminima-esame-issaugoje 30. LRT Televizija: Jovita Gaižauskaitė. Minint Mončio 100-ąsias gimimo metines, Palangoje atidaryta jo atžalų kūrybos paroda (inicijuotas reportažas) 31. Lrt.lt: Jovita Gaižauskaitė. Minint Mončio 100-ąsias gimimo metines, Palangoje atidaryta jo atžalų kūrybos paroda (inicijuota publikacija).- https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1427713/minint-moncio-100-asias-gimimo-metines-palangoje-atidaryta-jo-atzalu-kurybos-paroda 32. Bernardinai.lt: Jurgita Jačėnaitė, Kostas Kajėnas. Antano Mončio šimtmetis. Skulptorius, lietuvišką tautinį meną išauginęs iki pasaulinių aukštumų (inicijuota publikacija).- https://www.bernardinai.lt/antano-moncio-simtmetis-skulptorius-lietuviska-tautini-mena-isaugines-iki-pasauliniu-aukstumu/ 33. Delfi.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio proga – šventinis minėjimas Palangoje.- https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-palangoje.d?id=87408261 34. Ve.lt: Vaiva Makarauskaitė. Palangoje minimas skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-metis (inicijuota publikacija).- https://ve.lt/gyvenimas/kultura/palangoje-minimas-skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-metis?page=18 35. Vilniausgalerija.lt: Ieva Klimatė. Antano Mončio muziejus Palangoje – dailininko palikimas mylimai tėvynei (inicijuota publikacija).- https://vilniausgalerija.lt/2021/07/10/antano-moncio-muziejus-savotiskas-dailininko-palikimas-mylimai-tevynei/ 36. Pranešimas žiniasklaidai: Poilsiautojai ir vietos gyventojai Palangoje kviečiami pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti ypatingą koliažą.- Muziejaus interneto svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-renginiai/i/1435/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-palangoje-kvieciami-pasinerti-i-kurybos-magija-ir-sukurti-ypatinga-koliaza/ 37. 15min.lt: Palangoje vasarotojai kviečiami kurti ypatingą koliažą.- https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/palangoje-vasarotojai-kvieciami-kurti-ypatinga-koliaza-29-1534956 38. Artnews.lt: Poilsiautojai ir vietos gyventojai Palangoje kviečiami pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti ypatingą koliažą.- https://artnews.lt/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-palangoje-kvieciami-pasinerti-kurybos-magija-ir-sukurti-ypatinga-koliaza-65551 39. Ve.lt: Poilsiautojai ir vietos gyventojai Palangoje kviečiami pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti ypatingą koliažą.- https://ve.lt/gyvenimas/kultura/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-palangoje-kvieciami-pasinerti-i-kurybos-magija 40. Vilniausgalerija.lt: Jurgita Jačėnaitė, Kostas Kajėnas. Antano Mončio šimtmetis. Skulptorius, lietuvišką tautinį meną išauginęs iki pasaulinių aukštumų.- https://vilniausgalerija.lt/2021/07/16/antano-moncio-simtmetis-skulptorius-lietuviska-tautini-mena-isaugines-iki-pasauliniu-aukstumu/ 41. Zurnalascikados.lt: Kvietimas pasinerti į kūrybos magiją Antano Mončio namuose-muziejuje ir sukurti ypatingą koliažą.- https://www.zurnalascikados.com/post/kvietimas-pasinerti-%C4%AF-k%C5%ABrybos-magij%C4%85-antano-mon%C4%8Dio-namuose-muziejuje-ir-sukurti-ypating%C4%85-kolia%C5%BE%C4%85 42. Bernardinai.lt. Aistė Paulina Virbickaitė. Muziejus su charakteriu. A. Mončio namai-muziejus Palangoje.- https://www.bernardinai.lt/muziejus-su-charakteriu-a-moncio-namai-muziejus-palangoje/ 43. JAV lietuvių laikraščio "Draugo" šeštadieninis priedas "Kultūra", Nr.34. Algis Vaškevičius. Minint dailininko Antano Mončio 100-ąsias gimimo metines-parodos ir kiti renginiai. - www. draugas.org 44. Pranešimas žiniasklaidai: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas 45. Kauno.diena.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- https://m.kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/pries-pat-kaledas-antano-moncio-simtmeti-papuos-viniline-plokstele-ir-mailart-katalogas-1055515 46. Diena.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/pries-pat-kaledas-antano-moncio-simtmeti-papuos-viniline-plokstele-ir-mailart-katalogas-1055515 47. Palangospulsas.info: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- https://palangospulsas.info/pries-pat-kaledas-antano-moncio-simtmeti-papuos-viniline-plokstele-ir-mailart-katalogas/ 48. Pajuronaujienos.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- https://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=22534 | L.B. Turauskaitė R. Vaičiulytė - projekto komunikacija |  |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | Pagal poreikį ir galimybes | 0 |  |  |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) | 0 | 0 |  |  |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | 0 | 0 |  |  |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) | 0 | 0 |  |  |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose (autorius, pavadinimas, vieta) | Pagal preikį | 0 |  |  |
| 9. Kiti darbai |  |  |  |  |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |  |
| 1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) | Naujų eksponatų įsigijimo atveju bus vykdoma jų kompiuterinė apskaita | Muziejuje nėra skaitmeninimo specialisto - muziejininko |  |  |
| 2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai) | 0 | 0 |  |  |
| 3. Eksponatų skaitmeniniams |  |  |  |  |
| 3. Suskaitmenintų eksponatų atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) | Unikalumas | 0 |  |  |
| 3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius | Gavus finansavimą - 10 vnt. | Finansavimas nebuvo gautas |  |  |
| 3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | Pagal poreikį | Muziejus neturi skaitmeninimo specialisto - muziejininko |  |  |
| 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, mokymuose) | Pagal poreikį ir galimybes | Muziejus neturi skaitmeninimo specialisto - muziejininko |  |  |
| 5. Kiti darbai |  |  |  |  |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |  |
| 1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų, kuriose dalyvauta, skaičių) | 5 | 6 pranešimai žiniasklaidai 12 informacinių pranešimų www.muzejai.lt, 7 meno dienos 3 reportažai LRT; 1 www.bernardinai.lt | L.B. Turauskaitė |  |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems buvo organizuotos specialios reklamos kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) | Pagal poreikį ir galimybes | Muziejaus logotipo talpinimas parodų plakatuose, muziejaus lankstinukų sklaida, lauko reklama miesto erdvėse | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Kita veikla |  |  |  |  |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais (kam, kokiais klausimais buvo teikta) | Pagal poreikį | 0 |  |  |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) | 0 | Muziejus neturi metodininko |  |  |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | Pagal preikį | 0 |  |  |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų darbuotojų skaičių) | 2 priimti, 1 atleisti (laike darbuotojų atostogų) | 2 priimti, 2 atleisti (pačių prašymu) | L.B. Turauskaitė |  |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, vieta, dalyviai) | Esant finansinėm galimybėms - dalyvauti 2 seminaruose | Įstaigos finansininkas dalyvavo 2 nuotoliniuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) | 0 | 0 |  |  |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | A. Mončio archyvo paieškos Lietuvoje ir užsienyje | Susirašinėta su Lenkijoje, Kanadoje, Australijoje, Prancūzijoje gyvenančiais ir turėjusiais asmeninių, kūrybinių ryšių su skulptoriumi A. Mončiu (1921-1993). Iš Prancūzijos gautas leidinys 'Cahiers Lituaniens" No.20-Automne 2021-22 annee; taipogi "Strasbourg-Roberstau Cimetiere" - abiejuose leidiniuose yra reikšmingos informacijos apie A. Mončį ir jo kūrybą. Leidinius muziejui atsiuntė Alzaso-Lietuvos istorijos draugijos pirmininkas Philippe Edel. | L.B. Turauskaitė |  |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, rezultatai, finansinės išlaidos) | Esant finansinėms galimybės: Parengti muziejaus investicinį projektą | Investicinio muziejaus projekto parengimui 2021 m. nebuvo finansinių galimybių.. Palangos miesto savivaldybė - vienas iš dviejų muziejaus dalininkų - suremontavo pastato stogą, sutvarkė muziejaus prieigas. | L.B. Turauskaitė |  |
| 3. Kitų padalinių darbas | Kitų padalinių nėra |  |  |  |

direktorė

______________________________					___________________________			Loreta Birutė Turauskaitė

(Vadovo pareigos)							(parašas)						(vardas, pavardė)

______________________________

(Užpildymo data)

____________________________________